## Plan1
Risco | Resposta | Causa
Falha no levantamento da Infraestrutura | Corrigir Infraestrutura | Análise Incorreta
Tempo de Entrega Limite das Atividades Ultrapassado | Hora Extra dos Envolvidos | Cronograma Incorreto
Recursos Financeiros Previstos Insuficientes | Solicitar Verba ao Financiador | Análise Incorreta
Falta de Recursos Humanos | Backup dos Recursos | Ausência de Membros da Equipe
Alteração do Escopo | Mapear as Alterações e Calcular Impacto | Necessidade ou Exigência do Cliente
Uso Incorreto do Sistema | Treinar os Usuários | Falta de Domínio Tecnológico
Atraso nos Testes | Solicitar Aumento do Prazo de Entrega | Limite de Tempo Ultrapassado
Acesso Indevido ao Banco de Dados | Melhorar a Segurança das Informações | Invasão ao Banco de Dados
Requisitos Definidos Incorretamente | Revisar e Documentar Junto ao Cliente | Complexidade de Entendimento
Inserção de Funcionalidades Após Implementação | Fazer Atualização do Sistema | Necessidade ou Exigência do Cliente